## UPUTE (hidden)
Elementi provedbenog programa
Glavni elementi provedbenog programa su:
1. Mjere – kao niz međusobno povezanih aktivnosti i projekata kojima se izravno ostvaruje posebni cilj, a neizravno pridonosi ostvarenju strateškoga cilja, mjere su glavni element provedbenog programa. U provedbenom programu razlikujemo prioritetne i reformske mjere, koje se razrađuju zbog provedbe ciljeva u Programa Vlade i prioriteta u Nacionalnom programu reformi, te ostale mjere koje se opisuju u dijelu provedbenog programa koji se odnosi na godišnji program rada te koji je potrebno ažurirati na godišnjoj razini. Osobito zbog višegodišnjeg proračunskog planiranja, programiranja VFO i Europskog plana za oporavak, u provedbenom programu razrađuju se i investicijske mjere (i.e. investicijski projekti i programi ulaganja) koji mogu obuhvaćati i duže razdoblje provedbe.
2. Aktivnosti – provedba svake mjere razrađuje se kroz opis aktivnosti za provedbu mjere (kod oblikovanja aktivnosti potrebno se voditi načelom da se upisuje ograničeni broj onih aktivnosti koje predstavljaju ključne točke ostvarenja za svaku mjeru).
3. Projekti – projekti mogu biti povezani s provedbom mjere ili zasebni projekti povezani s provedbom Programa Vlade ili strateških projekata koji su identificirani u Nacionalnim planovima ili Planovima razvoja županija, gradova i općina.
4. Pokazatelji rezultata - provedba mjera prati se pokazateljima rezultata. Za svaku mjeru potrebno je definirati od 1 do najviše 3 pokazatelja rezultata. Aktivnosti i projekti prate se neposrednim pokazateljima rezultata.
Svaku mjeru iz Provedbenog programa potrebno je dovesti u direktnu vezu s jednim posebnim ciljem iz Nacionalnog plana TDU ili Plana razvoja županije, grada ili općine. Pri tom, je važno procijeniti i opisati koliko i na koji način predložena mjera pridonosi ispunjenju ciljane vrijednosti pokazatelja ishoda odabranog za pojedini posebni cilj.
Za svaku mjeru, aktivnost i projekt definiraju se rokovi, nositelji provedbe, financijska sredstva potrebna za provedbu, te pokazatelji rezultata (polazni i ciljani na kraju razdoblja provedbe).
Pravila za povezivanje provedbenog programa i financijskog plana (proračuna)
Provedbeni program i financijski plan (proračun) su povezani. Poveznica se ostvaruje na razini posebnog cilja i proračunskog programa te aktivnosti i projekata za provedbu mjera. Prilikom izrade provedbenog programa potrebno je slijediti sljedeća pravila za povezivanje s financijskim planom (proračunom):
1. Posebni cilj se može financirati iz jednog ili više proračunskih programa. Proračunski program ne može financirati više od jednog posebnog cilja.
2. Posebni cilj je potrebno razraditi na mjere, dozvoljeno je utvrditi najviše 7 mjera za jedan posebni cilj.
3. Jedna ili više mjera, utvrđene za provedbu jednog posebnog cilja, mogu biti financirane samo iz jednog proračunskog programa.
4. Jedna mjera može biti razrađena na više aktivnosti i projekata koje se mogu financirati iz samo jednog proračunskog programa. Jedna aktivnost/projekt u proračunu ne može financirati provedbu više od jedne mjere.
5. Za posebne ciljeve moraju biti definirani pokazatelji ishoda. Optimalno je identificirati jedan do dva pokazatelja po posebnom cilju, a najviše tri.
6. Svaka mjera definirana za provedbu određenog posebnog cilja, mora imati i svoj pokazatelj rezultata. Dozvoljeno je definirati najviše 3 pokazatelja rezultata po određenoj mjeri (optimalno jedan do dva). Više različitih mjera ne mogu imati isti pokazatelj rezultata.
Preporuke Vijeća EU za Hrvatsku 2020.
1a. U skladu s općom klauzulom o odstupanju, poduzeti sve potrebne mjere i učinkovito odgovoriti na pandemiju, održati gospodarstvo i pružiti potporu oporavku koji će uslijediti. Kada to gospodarski uvjeti dopuste, provoditi fiskalne politike s ciljem postizanja razboritih srednjoročnih fiskalnih pozicija i osiguravanja održivosti duga, uz istodobno poticanje ulaganja.
1b. Unaprijediti otpornost zdravstvenog sustava. Promicati uravnoteženu zemljopisnu raspodjelu zdravstvenih radnika i ustanova i bližu suradnju upravnih tijela na svim razinama i ulaganja u e-zdravstvo.
2a. Ojačati mjere i institucije tržišta rada i poboljšati adekvatnost naknada za nezaposlene i minimalne zajamčene naknade.
2b. Povećati pristup digitalnoj infrastrukturi i uslugama.
2c. Promicati stjecanje vještina.
3a. Nastaviti provoditi mjere kojima se malim i srednjim poduzećima i samozaposlenim osobama osigurava dodatna likvidnost.
3b. Dodatno smanjiti parafiskalne namete i regulatorna ograničenja tržišta roba i usluga.
3c. Dati prednost provedbi i financiranju već razrađenih projekata javnih ulaganja i promicati privatna ulaganja za potporu oporavku gospodarstva. Usmjeriti ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, osobito u okolišnu infrastrukturu, održiv gradski i željeznički promet, čistu i učinkovitu proizvodnju i korištenje energije te širokopojasni brzi internet.
4a. Povećati učinkovitost i kapacitet javne uprave za izradu i provedbu javnih projekata i politika na središnjoj i lokalnoj razini.
4b. Unaprijediti učinkovitost pravosuđa.
Globalni ciljevi održivog razvoja Un Agenda 2030
Cilj 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima
Cilj 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu
Cilj 3. Zdravlje - Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija
Cilj 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja
Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke
Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve
Cilj 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve
Cilj 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve
Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost
Cilj 10. Smanjiti nejednakost unutar i između država
Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim
Cilj 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje
Cilj 13. Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica
Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj
Cilj 15. Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti
Cilj 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama
Cilj 17. Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvo

## PRIORITETNE I REFORMSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj iz akta SP / Cilj ekonomske politike:
Pokazatelj učinka: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade: |  | Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade
Pokazatelj ishoda: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu: |  | Program u državnom proračunu
|  | PRIORITETNA ili REFORMSKA MJERA |  |  |  |  | OKVIR ZA PRAĆENJE
Oznaka P/R) | CSR SDG | Naziv mjere | Cilj mjere | Trošak provedbe (u HRK) | Aktivnost ili projekt u Državnom proračunu | Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere | Ključne točke ostvarenja | Rok provedbe (mj-godina) | Pokazatelj rezultata (i mjerna jedinica) |  | Polazna vrijednost
Polazna vrijednost
[9 empty] | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U Strateški cilj se upisuje naziv strateškog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj učinka upisuje se naziv pokazatelja učinka pomoću kojeg se mjeri ostvarenje strateškog cilja. Pokazatelj učinka odabire se iz biblioteke pokazatelja.
U Posebni cilj se upisuje naziv posebnog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj ishoda upisuje se naziv pokazatelja ishoda pomoću kojeg se mjeri ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelj ishoda odabire se iz biblioteke pokazatelja.
Strateški ciljevi i pokazatelji učinka prenose se iz relevantnih dugoročnih akata strateškog planiranja. Posebni ciljevi i pokazatelji ishoda prenose se iz relevantnih srednjoročnih akata strateškog planiranja.
U Program u državnom proračunu upisuje se šifra i naziv programa državnog proračuna u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za provedbu tog posebnog cilja. Ukoliko se radi o novom programu koji je potrebno otvoriti radi poštivanja novih pravila povezivanja ciljeva iz akata strateškog planiranja s proračunom, tada je potrebno upisati NOVO
U Prioritetnu ili Reformsku mjeru se upisuje oznaka mjere (P= prioritetna mjera je ona koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom prioriteta iz Programa Vlade; R=reformska mjera je ona mjera koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom reformskih ciljeva sukladno Nacionalnom programu refromi 2020.), poveznica s preporukama Vijeća EU za Hrvatsku (CSR) i Ciljeva održivog razvoja (SDG) - vidjeti list "Upute", te naziv mjere.
U Cilj mjere pobliže se upisuje cilj prioritetne ili reformske mjere.
U Trošak provedbe mjere upisuju se očekivani rashodi (u milijunima kuna) koji su potrebni za provedbu mjere do kraja njezine provedbe (najduže 4 godine). Također se ovdje može naznačiti iznos očekivanog doprinosa iz fondova Europske unije provedbi ove prioritetne ili reformske mjere, naravno samo ako se isti uistinu i očekuje.
U Aktivnost/projekt u državnom proračunu se upisuje šifra i naziv aktivnosti/projekta državnog proračuna u okviru koje se osiguravaju sredstva za provedbu te reformske mjere. Ukoliko se radi o novoj aktivnosti to je potrebno označiti upisivanjem NOVO
U Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere se upisuju podaci o zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju područje koje se planira unaprijediti provođenjem utvrđene reformske mjere.
U Ključne točke ostvarenja za provedbu mjere opisno se navode one ključne aktivnosti ("milestones") koje će se poduzeti za provedbu utvrđene prioritetne ili reformske mjere. Ne utvrđuju se sve aktivnosti jer će se detaljni godišnji opis aktivnosti utvrditi u godišnjem programu rada.
U Rok provedbe upisuje se mjesec i godina do kada se očekuje provedba pojedinih ključnih točka ostvarenja. Za svaku ključnu točku ostvarenja potrebno je upisati odgovarajući rok, te nije ispravno upisivati da se ključne točke ostvarenja provode kontinuirano niti da sve imaju krajnji rok provedbe pro-2024.!
U Pokazatelj rezultata se upisuje naziv pokazatelja rezultata kojim će se pratiti napredak u provedbi utvrđene priortetne ili reformske mjere (u zagradama je potrebno naznačiti mjernu jedinu pokazatelja). U Polaznu vrijednost se upisuje zadnja dostupna godišnja vrijednost za utvrđeni pokazatelj rezultata (primjerice pri izradi ove tablice zadnja dostupna godišnja vrijednost će biti ona za 2019. godinu budući da će se provedbeni programi za naredno razdoblje izrađivati tokom 2020. godine). U Ciljane vrijednosti upisuju se očekivane vrijednosti za utvrđeni pokazatelj za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu.

## INVESTICIJSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu
INVESTICIJSKE MJERE
Naziv mjere | Cilj mjere | Kratak opis | Vrijednost (u HRK) | Projekt u Državnom proračunu i/ili dr. izvor(i) financiranja | Razdoblje provedbe (mj-god početka i kraja provedbe) | Ključne točke ostvarenja | Pokazatelj(i) neposrednog rezultata

## OSTALE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj:
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu:
OSTALE MJERE
Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja | Aktivnost u Državnom proračunu | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.

## IZVJEŠĆE
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA
NOSITELJ IZRADE AKTA: |  | OPĆINA MATULJI |  | NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA: | PROVEDBENI PROGRAM OPĆINE MATULJI 2021. - 2025. |  | IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE: | 01.01.2023. - 31.12.2024. |  | DATUM IZRADE IZVJEŠĆA: | 14.02.2025.
Redni broj mjere | Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja | Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja mjere | Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2024. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće ključnih točaka ostvarenja | Status provedbe mjere | Opis statusa provedbe mjere
1 | 1.2. GOSPODARSKI RAST USMJEREN NA JAČANJE IZVOZA PODIZANJEM PRODUKTIVNOSTI I DIGITALNU TRANSFORMACIJU | Podrška jačanju konkurentnosti mikro, malog i srednjeg poduzetništva | Poticanje razvoja poljoprivrede, poticanje razvoja poduzetništva, poticanje razvoja turizma | 12.2025. | Broj dodjeljenih potpora poljoprivrednicima | 19 | 20 | 22 | 172665.69 | - | U TIJEKU | Redovno se provode tekuće aktivnosti. Proveden je javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva u 2024. godini te su dodijeljena sredstva za provedbu 5 programa iz područja unapređenja i promocije poljoprivrede. Proveden je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora poljoprivredi na području Općine Matulji za 2024. godinu sukladno Programu potpora poljoprivredi na području Općine Matulji od 2023. do 2025. godine te su dodijeljene 22 potpore poljoprivrednicima. Proveden je Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za poticanje razvoja malog gospodarstva Općine Matulji za 2024. godinu sukladno Programu poticanja malog gospodarstva Općine Matulji te su dodijeljene 64 potpore. Proveden je projekt postave špina na biciklističkim stazama na području Općine Matulji.
[5 empty] | Broj dodjeljenih potpora poduzetnicima | 16 | 50 | 64
2 | 2.1. PODRŠKA OSNIVANJU I FUNKCIONIRANJU OBITELJI TE RAZVOJ SUSTAVA BRIGE O DJECI I MLADIMA | Unaprjeđenje uvjeta i organizacije rada predškolskih ustanova | Ulaganja u javne potrebe programa predškolske institucije, unaprjeđenje prostornih uvjeta za rad | 12.2025. | Broj korisnika DV Matulji | 400 | 410 | 392 | 2387226.43 | - | U TIJEKU | Redovno se provode programi u Dječjem vrtiću Matulji
[5 empty] | Broj skupina u DV Matulji | 24 | 26 | 26
[5 empty] | Broj vrtića na području Općine | 1 sa 5 područnih odjela | 1 sa 6 područnih odjela | 1 sa 6 područnih odjela
3 | 2.1. PODRŠKA OSNIVANJU I FUNKCIONIRANJU OBITELJI TE RAZVOJ SUSTAVA BRIGE O DJECI I MLADIMA | Stvaranje stabilnog, sigurnog i podržavajućeg okruženja za zasnivanje i zaštitu obitelji | Izgradnja vrtića Rukavac, sufinanciranje smještaja djece u predškolske programa vrtića u drugim jedinicama | 12.2025. | Broj djece kojima se sufinancira smještaj u drugim vrtićima | 10 | 30 | 23 | 267925.44 | - | U TIJEKU | Sufinanciran je smještaj za 23 djece u ustanovama predškolskog odgoja drugih osnivača te obrtima za čuvanje djece za pedagošku godinu 202.3/2024. i 2024./2025. Izrađena je projektna dokumentacije za izgradnju područnog dječjeg vrtića u Rukavcu te ishođena građevinska dozvola.
[5 empty] | Broj novoizgrađenih objekata predškolskog odgoja | 0 | 0 | NP
4 | 2.1. PODRŠKA OSNIVANJU I FUNKCIONIRANJU OBITELJI TE RAZVOJ SUSTAVA BRIGE O DJECI I MLADIMA | Unaprjeđenje uvjeta i organizacije rada školskih ustanova | Unaprjeđenje programa osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokog obrazovanja | 12.2025. | Broj korisnika subvencioniranog prijevoza (učenici i studenti) | 565 | 600 | 623 | 444184.82 | - | U TIJEKU | Redovno su vršene mjesečne isplate stipendija (126 korisnika) te se podmiruju troškovi za sufinanciranje prijevoza učenicima i studentima (623 korisnika). Organizirane su pripreme za maturu koje je koristilo 25 učenika i pomoć u učenju koje je koristilo 88 učenika.
[5 empty] | Broj korisnika stipendije | 135 | 160 | 126
[5 empty] | Broj korisnika priprema za maturu | 18 | 25 | 25
5 | 3.1. PAMETAN I ODRŽIV PRISTUP UPRAVLJANJU PROSTOROM I PRIRODNIM RESURSIMA | Održivo i učinkovito planiranje prostora | Izrada prostornih planova | 12.2025. | % površine po prostornom planu pokrivene urbanističkim planovima | 71 | 77 | 72 | 32623.86 | - | U TIJEKU | Izrađen je prijedlog UPU 7 poslovne zone Mali Brgud (K7) za javnu raspravu i nastavljena je izrada Izmjena i dopuna UPU 14 poslovne zone Miklavija (K8).
6 | 3.1. PAMETAN I ODRŽIV PRISTUP UPRAVLJANJU PROSTOROM I PRIRODNIM RESURSIMA | Održivo i učinkovito upravljanje imovinom u funkciji lokalnog razvoja | Upravljanje imovinom u vlasništvu Općine Matulji, razvoj radnih zona, energetska obnova zgrada javne namjene, energetska obnova OŠ Brešca | 12.2025. | Broj energetski obnovljenih objekata u vlasništvu Općine | 6 | 8 | 7 | 1037567.69 | - | U TIJEKU | Uređeno je prostor zgrade Doma Permani te Doma Rukavac (za potrebe praone Dječjeg vrtića Matulji). Izvršena je ugradnju fotonaponske sunčane elektrane na zgradi Zdravstvenog centra Matulji. Započelo je uređenje dječjeg igrališta u sklopu DV Matulji (područni objekt Rupa-Lipa). Izrađen je dio projektne dokumentacije za rekonstrukciju i uređenje Doma Hangar.
[5 empty] | Površina radnih zona spremna za korištenje u m2 | 0 | 10000 | 0
[5 empty] | Broj izgrađenih/rekonstruiranih igrališta | 0 | 3 | 2
7 | 3.1. PAMETAN I ODRŽIV PRISTUP UPRAVLJANJU PROSTOROM I PRIRODNIM RESURSIMA | Održivo i učinkovito upravljanje prostorom i poticanje razvoja zelene infrastrukture | Provođenje ekoloških projekata, provedba programa zaštita od divljači, Sanacija i zatvaranje odlagališta "Osojnica" | 12.2025. | Sanirano i zatvoreno odlagalište "Osojnica" | 0 |  | NP | 131238.09 | - | U TIJEKU | Proveden je Javni natječaj za dodjelu sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva u 2024. godini te su dodijeljena sredstva za provedbu 1 projekta u području zaštite okoliša. Proveden je Javni poziv za provedbu programa preuzimanja i zbrinjavanja azbestnog krovnog pokrova sa zgrada te je 29 korisnika ostvarilo pravo na sufinanciranje preuzimanja i zbrinjavanja azbestnog krovnog pokrova. Nabavljen je električni komposter za biooptad za Dječji vrtić Matulji što je sufinancirano iz Fonda za energetsku učinkovvitost i zaštitu okoliša. Dana je pomoć komunalnom društvu na nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Provedene su aktivnosti prema donesenom Programu zaštite divljači na području Općine Matulji.
[5 empty] | Broj provedenih ekoloških projekata | 2 | 5 | 5
8 | 3.1. PAMETAN I ODRŽIV PRISTUP UPRAVLJANJU PROSTOROM I PRIRODNIM RESURSIMA | Protupožarna zaštita i spašavanje | Protupožarna zaštita, zaštita i spašavanje | 12.2025. | Broj intervencija zaštite i spašavanja | 260 | 150 | 129 | 520254.26 | - | U TIJEKU | Redovno se sufinancira rad Javne vatrogasne postrojbe Opatija te Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kras-Šapjane. Provedene su vježbe pripadnika civilne zaštite.
[5 empty] | Broj vatrogasnih vježbi JVP | 13 | 15 | 3
9 | 3.3. KVALITETNA, DOSTUPNA I ODRŽIVA JAVNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA NA CJELOKUPNOM PODRUČJU ŽUPANIJE | Održivo korištenje komunalne infrastrukture | Izgradnja vodoopskrbe, Izgradnja kanalizacije, instalacija priključaka za kanalizaciju | 12.2025. | Dužina rekonstruiranog vodovoda u m | 225660 | 237070 | 231756 | 54046.34 | - | U TIJEKU | Sufinancirana je izgradnja vodoopskrbe i sanitarne odvodnje na cesti GM5-odvojak 5 te vodoopskrba na cesti GM-1 - 3.etapa. Sufinancirana su 3 priključka na kanalizacijsku mrežu.
[5 empty] | Dužina kanalizacijske mreže u m | 41105 | 48165 | 41964
[5 empty] | Broj novih korisnika priključenih na kanalizacijsku mrežu | 1422 | 2018 | 1113
10 | 3.3. KVALITETNA, DOSTUPNA I ODRŽIVA JAVNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA NA CJELOKUPNOM PODRUČJU ŽUPANIJE | Poticanje razvoja održive komunalne infrastrukture te dostupnih i priuštivih usluga na području Općine | Izgradnja komunalne infrastrukture | 12.2025. | Dužina nerazvrstanih cesta u km | 152 | 155 | 151.3 | 314722.9 | - | U TIJEKU | U tijeku su investicije na izgradnji/rekonstrukciji nerazvrstanih cesta - ceste GM-4, ceste GM-1, ceste B-C-C1 (RZ-2), sabirne ulice unutar poslovne zone Mučići II, ceste Biškupi unutar UPU-8, ceste GM-5, dionice ceste "gornje igralište", spojene ceste Branka Laginje - Jankovićava cesta, ceste 43. istarske divizije, stambene ulice u zoni K4 unutar UPU Matulji te ceste 43. istarske divizije - Milana Frlana. U tijeku su radovi na izgradnji igrališta Principi.
[5 empty] | Broj postavljenih novih energetski efikasnih rasvjetnih tijela | 45 | 2465 | 2434
11 | 3.3. KVALITETNA, DOSTUPNA I ODRŽIVA JAVNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA NA CJELOKUPNOM PODRUČJU ŽUPANIJE | Održavanje komunalne infrastrukture | Održavanje komunalne infrastrukture | 12.2025. | Održavane javne zelene površine u m2 | 39950 | 40850 | 46554 | 1477771.4 | - | U TIJEKU | Redovno je održavana postojeća komunalna infrastruktura (nerazvrstane ceste, javnoprometne površine, građevine javne odvodnje oborinskih voda, javne zelene površine, građevine, uređaji i predmeti javne namjene, groblja, javna rasvjeta, čistoća javnih površina).
[5 empty] | Održavane javno-prometne površine u m2 | 41016 | 41916 | 41016
12 | 3.3. KVALITETNA, DOSTUPNA I ODRŽIVA JAVNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA NA CJELOKUPNOM PODRUČJU ŽUPANIJE | Podrška razvoju suvremene prometne infrastrukture | Sufinanciranje izgradnje javnih cesta i željezničke infrastrukture | 12.2025. | Broj sufinanciranih investicija | 3 | 3 | 3 | 112508.92 | - | U TIJEKU | Sufinancirana je projektna dokumentacija za investicije u javnu infrastrukturu - rekonstrukcija raskrižju D8 i RZ12 u Mučićima, raskrižje u centru Matulja. Sufinancirano je izvođenje radova rekonstrukcije ceste, oborinske odvodnje i nogostupa na ŽC 5047.
13 | 3.3. KVALITETNA, DOSTUPNA I ODRŽIVA JAVNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA NA CJELOKUPNOM PODRUČJU ŽUPANIJE | Poboljšanje održivosti sustava javnog prijevoza | Ulaganja u javni prijevoz | 12.2025. | Broj putnika koji koristi javni prijevoz | 8100 | 8200 | NP | 784313.52 | - | U TIJEKU | Redovno je podmirivana subvencija za javni autobusni prijevoz i željeznički prijevoz.
14 | 5.1. REGIJA ZDRAVLJA I KVALITETE ŽIVOTA | Osiguranje kvalitetnog, dostupnog i priuštivog pristupa zdravstvenim uslugama | Provođenje zdravstvenih preventivnih programa, provođenje aktivnosti savjetovanja za djecu, mlade i obitelj, provođenje programa za rekreaciju | 12.2025. | Broj korisnika kojima je unaprijeđena dostupnost usluga zdravstvene zaštite | 415 | 480 | 488 | 77934.8 | - | U TIJEKU | Provedeno je 7 preventivnih programa (zdravstveni pregledi - 366 korisnika, fitness programi - 95 korisnika, fizikalna terapija i rehabilitacija za žene - 80 korisnika). Redovno se odvija rad Savjetovališta za djecu, mlade i obitelj - 65 korisnika za logopedske usluge za učenike, 35 korisnika za usluge socijalnog pedagoga, 31 korisnik za psihološko savjetovanje (individualno savjetovanje i obiteljske terapije). Sufinancirana su 4 zdravstvena programa Doma zdravlja Primorsko-goranske županije - Palijativna skrb, Posebno dežurstvo, Tečaj za trudnice i Tečaj za dojenje.
[5 empty] | Broj provedenih preventivnih programa | 4 | 6 | 7
[5 empty] | Broj sudionika na predavanjima o prevenciji bolesti i zdravom načinu života | 100 | 50 | 50
15 | 5.2 VISOK SOCIJALNI STANDARD I DOSTOJANSTVENO STARENJE | Razvoj mreže institucijskih i izvan institucijskih oblika skrbi za sve društvene skupine | Provođenje projekta Mobilna terenska jedinica, programi za zaštitu i uključivanje osjetljivih društvenih skupina, provođenje projekta aktivni umirovljenici, provođenje projekta Zaželi II | 12.2025. | Broj korisnika pomoći iz socijalne skrbi | 190 | 650 | 637 | 306519.37 | - | U TIJEKU | Pomoći iz socijalne skrbi dodjeljuju se prema zahtjevima stranaka, a sukladno odluci o socijalnoj skrbi. Od ukupnog broja korisnika 22 su korisnika troškova stanovanja, 310 umirovljenika dobilo je pomoć za Uskrs, 62 korisnika su dobila pomoć troškove grijanja, pomoć uoči Božića dobilo je ukupno 349 korisnika te poklon bonove još 221 korinsik. Pomoći za novorođenu djecu isplaćuju se prema podnesenim zahtjevima, a sukladno donesenoj odluci te je ukupno dodijeljeno 80 naknada i to: 48 naknada za prvo dijete, 30 naknada za drugo dijete i 2 naknade za treće ili više djece. Aktivnosti socijalnih usluga kroz EU projekte provedene su prema planu aktivnosti u sklopu projekta Aktivni u mirovini.
[5 empty] | Broj korisnika socijalnih usluga u EU projektima | 0 | 60 | 81
[5 empty] | Broj pomoći za novorođenu djecu | 100 | 90 | 80
16 | 5.3. RAZVOJ KULTURE I SPORTA TE POTICANJE KREATIVNOSTI | Poticanje razvoja kulture i održivo korištenje kulturne baštine kao temelja regionalnog i lokalnog identiteta | Razvoj knjižnične djelatnosti, provođenje kulturnih programa i projekata, rad memorijalnog centra Lipa, zaštita kulturnih dobara | 12.2025. | Broj provedenih kulturnih programa i projekata | 25 | 40 | 49 | 409453.2 | - | U TIJEKU | Redovno se sufinancira rad Gradske knjižnice i čitaonice Viktor Car Emin Opatija i Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za rad Memorijalnog centra Lipa. Proveden je Javni natječaj za dodjelu sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva u 2024. godini te su dodijeljena sredstva za provedbu 49 programa, projekata i manifestacija u kulturi. Provedeno je 5 manifestacija - Mića zvončarska smotra, Zvončarska smotra, Na Lisinu ko' nekad, Matuljske ljetne večeri i Božićna štorija.
[5 empty] | Broj organiziranih kulturnih manifestacija | 4 | 6 | 5
17 | 5.3. RAZVOJ KULTURE I SPORTA TE POTICANJE KREATIVNOSTI | Poticanje unaprjeđenja sustava sporta i sportskih djelatnosti | Provođenje sportskih manifestacija i projekata, nagrađivanje sportske izvrsnosti, razvoj sportskih klubova, osiguravanje prostornih uvjeta | 12.2025. | Broj sportskih klubova koji primaju subvenciju za rad | 17 | 18 | 17 | 236964.36 | - | U TIJEKU | Redovno sufinanciranje rada 17 sportskih klubova preko Zajednice sportskih udruga.
[5 empty] | Broj sportsko-rekreacijskih objekata | 14 | 14 | 14
18 | 5.5. RAZVOJ MIKROREGIJA AKTIVIRANJEM RAZVOJNIH POTENCIJALA | Djelovanje predstavničkog tijela | Redovan rad Općinskog vijeća | 12.2025. | Broj održanih sjednica | 10 | 10 | 8 | 110425.29 | - | U TIJEKU | Tijekom godine održano je 8 sjednica Općinskog vijeća.
19 | 5.5. RAZVOJ MIKROREGIJA AKTIVIRANJEM RAZVOJNIH POTENCIJALA | Djelovanje izvršnog tijela | Redovan rad izvršnog tijela | 12.2025. | Broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog planiranja, odnosno provedbenog programa | 0 | 1 | 1 | 151446.28 | - | U TIJEKU | Donesene su izmjene Provedbenog programa te se je izrađen Godišnji izvještaj o provedbi Provedbenog programa za 2023. godinu.
20 | 5.5. RAZVOJ MIKROREGIJA AKTIVIRANJEM RAZVOJNIH POTENCIJALA | Djelovanje mjesnog odbora Pasjak | Provođenje redovnih aktivnosti mjesnog odbora Pasjak, provođenje komunalnih akcija | 12.2025. | Broj provedenih komunalnih akcija i aktivnosti mjesnog odbora Pasjak | 1 | 2 | 4 | 10829.61 | - | U TIJEKU | Mjesni odbor Pasjak proveo je i aktivnost organizaranja manifestacije te 1 ostalu aktivnost.
21 | 5.5. RAZVOJ MIKROREGIJA AKTIVIRANJEM RAZVOJNIH POTENCIJALA | Djelovanje mjesnog odbora Šapjane | Provođenje redovnih aktivnosti mjesnog odbora Šapjane, provođenje komunalnih akcija | 12.2025. | Broj provedenih komunalnih akcija i aktivnosti mjesnog odbora Šapjane | 1 | 2 | 2 | 597.09 | - | U TIJEKU | Mjesni odbor Šapjane proveo aktivnost vezanu za obilježavanje praznika rada.
22 | 5.5. RAZVOJ MIKROREGIJA AKTIVIRANJEM RAZVOJNIH POTENCIJALA | Djelovanje mjesnog odbora Mune | Provođenje redovnih aktivnosti mjesnog odbora Mune, provođenje komunalnih akcija | 12.2025. | Broj provedenih komunalnih akcija i aktivnosti mjesnog odbora Mune | 2 | 2 | 2 | 2805.13 | - | U TIJEKU | Mjesni odbor Mune u ovom razdoblju nije provodio komunalne akcije ni druge aktivnosti jer mjesni odbor nije osnovan.
23 | 5.5. RAZVOJ MIKROREGIJA AKTIVIRANJEM RAZVOJNIH POTENCIJALA | Djelovanje mjesnog odbora Žejane | Provođenje redovnih aktivnosti mjesnog odbora Žejane, provođenje komunalnih akcija | 12.2025. | Broj provedenih komunalnih akcija i aktivnosti mjesnog odbora Žejane | 1 | 2 | 2 | 269.3 | - | U TIJEKU | Mjesni odbor Žejane u ovom razdoblju nije provodio komunalne akcije ni druge aktivnosti jer mjesni odbor nije osnovan.
24 | 5.5. RAZVOJ MIKROREGIJA AKTIVIRANJEM RAZVOJNIH POTENCIJALA | Djelovanje ostalih mjesnih odbora | Provođenje redovnih aktivnosti ostalih mjesnih odbora, provođenje komunalnih akcija | 12.2025. | Broj provedenih komunalnih akcija i aktivnosti ostalih mjesnog odbora | 2 | 18 | 28 | 21606.7 | - | U TIJEKU | Ostali mjesni odbori proveli su ukupno 7 komunlnih akcija, 12 manifestacija i 9 ostalih aktivnosti.
25 | 5.5. RAZVOJ MIKROREGIJA AKTIVIRANJEM RAZVOJNIH POTENCIJALA | Povećanje učinkovitosti općinske uprave | Unaprjeđenje stručne službe općinske uprave, priprema dokumentacije za EU i ostale fondove | 12.2025. | Broj digitaliziranih usluga koje pruža upravno tijelo Općine Matulji | 0 | 2 | 0 | 1139918.83 | - | U TIJEKU | U 2024. godini u provedbi je 6 projekata sufinanciranih sredstvima iz EU fondova od kojih je 1 završen dok se za preostalih 5 nastavlja provedba. Također je u provedbi je 5 projekata sufinanciranih sredstvima iz nacionalnih fondova od kojih su 2 završena, a za preostala 3 se nastavlja provedba. U provedbi je bilo 5 projekata sufinanciranih iz Proračuna Primorsko-goranske županije.
[5 empty] | Broj projekata koji se provode, a kojima je odobreno sufinanciranje sredstvima EU i ostalih fondova | 5 | 5 | 16
26 | 5.5. RAZVOJ MIKROREGIJA AKTIVIRANJEM RAZVOJNIH POTENCIJALA | Zaštita prava nacionalnih manjina | Provođenje redovnih aktivnosti vijeća nacionalnih manjina | 12.2025. | Broj pripadnika nacionalnih manjina na području Općine | 521 | 614 | 614 | 6411.44 | - | U TIJEKU | Vijeće Slovenske nacionalne manjine provelo je aktivnosti sukladno donesenom programu.
| Datum: | 14.02.2024.
Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje:
Potpis Koordinatora za strateško planiranje:
POTPIS ČELNIKA TIJELA:
Note on A3: KT MRRFEU: Molimo navedite naziv obveznika izrade.
Note on E3: MRRFEU KT: Molimo navedite naziv akta za koji se izrađuje izvješće o provedbi.
Note on I3: MRRFEU KT: Molimo navedite razdoblje za koje podnosite izvješće o provedbi akta strateškog planiranja.
Note on B4: KT MRRFEU SUR: Molimo unesite naziv cilja iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja (Nacionalni plan TDU, Plan razvoja JP(R)S, Plan razvoja JLS), provedbi kojeg se doprinosi provedbom mjere. Prenijeti iz provedbenog programa JLP(R)S.
Note on I4: MRRFEU-KT: Unesite podatak o trenutnoj, ostvarenoj vrijednosti utvrđenih pokazatelja rezultata. Podatak o ostvarenoj vrijednosti pokazatelja potrebno unijeti samo za one pokazatelje rezultata koji imaju utvrđenu ciljnu vrijednost tijekom razdoblja za koje se izrađuje izvješće.
Note on J4: MRRFEU-KT: Unesite iznos proračunskih sredstava iskorištenih za provedbu pojedine mjere tijekom izvještajnog razdoblja (ako taj podatak nije dostupan, unesite oznaku n/p)
Note on K4: MRRFEU-KT: Unesite oznaku (DA) te mjesec i godinu postignuća, ako je pojedina ključna točka ostvarenja postignuta, odnosno (NE) ako ključna točka ostvarenja nije postignuta u planiranom roku. Podatke je potrebno unijeti samo za one ključne točke ostvarenja kojima je rok za postignuće bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja.
Note on L4: MRRFEU-KT: Unesite odgovarajuću oznaku statusa provedbe mjere: - PROVEDENO (ako je tijekom izvještajnog razdoblja mjera uredno provedena) - U TIJEKU (ako se mjera provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (pripadajuće ključne točke ostvarenja su postignute u planiranom roku)); - KAŠNJENJE (ako se mjera provodi uz određena odstupanja od predviđene dinamike provedbe (odstupanja od planiranih rokova za postignuće ključnih točki ostvarenja)); - NIJE POKRENUTO (ako je prema planiranim rokovima provedba mjere trebala započeti, no provedba još nije započela); - ODUSTAJE SE (ako se prije početka ili tijekom provedbe mjere, odustalo od daljnje provedbe mjere)
Note on M4: MRRFEU-KT: U skladu sa prethodno utvrđenim statusom provedbe mjere, unesite kratko i jasno objašnjenje statusa provedbe Napominjemo da je unos teksta ograničen na 100 riječi, stoga unesite najvažnije informacije. • Za mjere koje se izvršavaju u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (status: provedeno, u tijeku) potrebno je navesti najvažnije rezultate ostvarene tijekom provedbe mjere (ako je primjenjivo uz pojedini rezultat navesti i mjesec i godinu ostvarenja) • Za mjere koje se ne izvršavaju prema planu (status: kašnjenje, nije pokrenuto, odustaje se) potrebno je ukratko navesti što je do sada provedeno, te obavezno opisati razloge odstupanj i ako je primjenjivo predložiti korektivne radnje.

## POKAZATELJI ISHODA (hidden)
TABLICA POKAZATELJA ISHODA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Pokazatelj ishoda | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## IZVJEĆE MJERE (hidden)
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI MJERA PROVEDBENOG PROGRAMA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | NAZIV MJERE | Odgovorna osoba | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Način ostvarenja se odvija prema planu DA/NE | Aktivnosti/ projekti u proračunu | Planirana proračunska sredstva |  | Iskorištena proračunska sredstva
[10 empty] | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
Redni broj i naziv
Redni broj i naziv
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. i 3. stupac upisuju se naziv načina ostvarenja/reformske mjere i ime osobe odgovorne za provođenje svakog pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranih u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 4., 5., 6., 7. i 8. stupac upisuju se nazivi pokazatelja rezultata vezani za pojedine načine ostvarenja/reformske mjere, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za tekuću godinu. Svaki način ostvarenja/reformska mjera vezan je uz minimalno jedan, a maksimalno tri pokazatelja rezultata.
U 9. stupac upisuje se odvija li se način ostvarenja/reformska mjera prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – način ostvarenja/reformska mjera se odvija prema planu, ili NE – način ostvarenja/reformska mjera se ne odvija prema planu. To je važno jer primjerice na polugodištu postotak izvršenja pojedinih aktivnosti može biti 20% od ciljanih veličina za tu godinu što je mali postotak izvršenja, ali može biti u skladu s predviđenom dinamikom realizacije. Ako postoje načini ostvarenja/reformske mjere koji se ne izvršavaju prema planu uz tablicu je potrebno opisati razloge odstupanja za svaki od tih načina ostvarenja/reformske mjere te predložiti korektivne radnje. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje rezultata u tekućoj godini, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Ministarstvo financija.
U 10. stupac upisuju se aktivnosti i/ili projekti iz državnog proračuna na kojima se osiguravaju sredstva za provedbu načina ostvarenja.
U 11. stupac upisuje se iznos proračunskih sredstava planiran za ostvarenje pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere u tekućoj godini s tim da se posebno izdvajaju pomoći Europske unije.
U 12. stupac za polugodišnje izvještaje upisuje se iznos iskorištenih proračunskih sredstava na dan 30. lipnja tekuće godine, a za godišnje izvještaje na dan 31. prosinca.
Note on B2: MinFin: upisati naziv općeg cilja

## IZVJEŠĆE CILJEVI (hidden)
IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU POSEBNIH CILJEVA STRATEŠKOG PLANA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Odgovorna osoba | Pokazatelj ishoda (outcome) | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvaruje li se posebni cilj prema planu DA/NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. stupac upisuje se ime osobe odgovorne za svaki posebni cilj temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu provedbenog programa i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 3., 4., 5., 6. i 7. stupac upisuju se redom pokazatelji učinka vezani za posebni cilj, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za godinu za koju se izvještava. Za svaki posebni cilj određen je po jedan pokazatelj ishoda.
U 8. stupac upisuje se ostvaruje li se posebni cilj prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – sve se izvršava prema planu, ili NE – posebni cilj se ne ostvaruje prema planu. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje učinaka u godini za koju se izvještava, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## TABLICA RIZIKA (hidden)
Strateški CILJ | Naziv
Posebni cilj | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno | Naziv mjere | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8x9
Posebni cilj 1.1. |  |  |  | 0 | Mjera 1.1.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 2. |  |  |  | 0
0
0
Posebni cilj 1.2. |  |  |  | 0 | Mjera 1.2.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.4. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 4. |  |  |  | 0
0
0
* brojčano iskazati
NAPOMENA: za svaki strateški cilj je potrebno popuniti posebnu tablicu
Note on B1: mfkor: Upisati redni broj i naziv općeg cilja