| REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OPĆINA MATULJI OPĆINSKI NAČELNIK |  |  |  |
| KLASA: 400-07/25-01/1 URBROJ: 2170-27-02/1-25-2 Matulji, 07.03.2025.godine |  |  |  |  |

OPĆINSKO VIJEĆE

- ovdje-

PREDMET: Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

Poštovani,

u privitku dostavljam Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu sa zaključkom o prihvaćanju navedenog izvješća.

Izvjestitelji na radnim tijelima te sjednici Općinskog vijeća biti će Općinski načelnik Vedran Kinkela i Voditelj Odsjeka za komunalni sustav i prostorno planiranje Ronald Puharić.

OPĆINSKI NAČELNIK

Vedran Kinkela, v.r.

| REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | OPĆINA MATULJI OPĆINSKI NAČELNIK |  |

KLASA: 400-07/25-01/1

URBROJ: 2170-27-02/1-25-1

Matulji, 20.02.2025. godine

Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i članka 43. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21, 23/21 i 36/23) Općinskom vijeću Općine Matulji, podnosim:

IZVJEŠĆE

O IZVRŠENJU PROGRAMA

GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

ZA 2024. GODINU

Općinsko vijeće Općine Matulji donijelo je 21.12.2023. godine Program građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 50/23), 15.05.2024. godine I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu („Službene novine Općine Matulji“ broj 5/24) te 07.11.2024. godine II. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu („Službene novine Općine Matulji“ broj 16/24).

Ukupno je, uspoređujući osigurana (planirana) sredstva i realizirane troškove, Godišnji Program realiziran s 16,88%. Međutim, ukupno ugovoreni radovi i usluge te pokrenuti postupci nabave koji se nastavljaju u idućoj godini ukupno iznose 1.067.975,97 eura, što se prije svega odnosi na izgradnju i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta (902.219,79 eura).

Uzimajući u obzir sve ugovorene radove i usluge te pokrenute postupke nabave koji se nastavljaju u idućoj godini (u ukupnom iznosu od 1.096.100,97 eura), realizacija Programa iznosila bi 74,14%.

Najviša neutrošena planirana sredstva odnose se na nerazvrstane ceste u iznosu od 1.234.005,91 eura i čine udio od 66,17% cijelog programa, dok se sva ostala neutrošena sredstva odnose na svu ostalu komunalnu infrastrukturu u iznosu od 316.271,19 eura i čine udio od 16,96% cijelog programa.

Izvršenje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu prama izvorima financiranja je sljedeće:

|  |  | IZVORI FINANCIRANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VRSTA KOMUNALNE INFARSTRUKTURE | PROCJENA VRIJEDNOSTI |  | PLAN | IZVRŠENJE |
| NERAZVRSTANE CESTE | 1.471.000,00 eura | Opći prihodi | 13.177,00 eura | 0,00 eura |
|  |  | Kapitalne donacije | 25.000,00 eura | 0,00 eura |
|  |  | Višak komunalnog doprinosa | 57.781,00 eura | 57.780,68 eura |
|  |  | Višak od nefinancijske imovine | 317.755,00 eura | 48.358,36 eura |
|  |  | Višak od financijske imovine | 120.522,00 eura | 120.521,90 eura |
|  |  | Višak općih prihoda | 926.432,00 eura | 0,00 eura |
|  |  | Višak od koncesija | 10.333,00 eura | 10.333,15 eura |
|  |  | UKUPNO | 1.471.000,00 eura | 236.994,09 eura |
| JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA | 10.000,00 eura | Komunalni doprinos | 2.840,00 eura | 0,00 eura |
|  |  | Koncesije | 7.160,00 eura | 2.187,50 eura |
|  |  | Višak od koncesija | 0,00 eura | 0,00 eura |
|  |  | UKUPNO | 10.000,00 eura | 2.187,50 eura |
| JAVNA PARKIRALIŠTA | 10.000,00 eura | Komunalni doprinos | 10.000,00 eura | 2.000,00 eura |
|  |  | UKUPNO | 10.000,00 eura | 2.000,00 eura |
| JAVNE ZELENE POVRŠINE | 280.000,00 eura | Komunalni doprinos | 34.000,00 eura | 0,00 eura |
|  |  | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine | 46.000,00 eura | 0,00 eura |
|  |  | Kapitalne pomoći | 55.000,00 eura | 55.000,00 eura |
|  |  | Višak općih prihoda | 145.000,00 eura | 17.291,31 eura |
|  |  | UKUPNO | 280.000,00 eura | 72.291,31 eura |
| GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE | 61.000,00 eura | Komunalni doprinos | 30.000,00 eura | 0,00 eura |
|  |  | Višak općih prihoda | 31.000,00 eura | 0,00 eura |
|  |  | UKUPNO | 61.000,00 eura | 0,00 eura |
| GROBLJA I KREMATORIJI | 33.000,00 eura | Komunalni doprinos | 6.000,00 eura | 0,00 eura |
|  |  | Višak općih prihoda | 27.000,00 eura | 1.250,00 eura |
|  |  | UKUPNO | 33.000,00 eura | 1.250,00 eura |
| UKUPNO | 1.865.000,00 eura | Komunalni doprinos | 82.840,00 eura | 2.000,00 eura |
|  |  | Koncesije | 7.160,00 eura | 2.187,50 eura |
|  |  | Prihodi od prodaje dugotrajne imovine | 46.000,00 eura | 0,00 eura |
|  |  | Kapitalne pomoći | 55.000,00 eura | 55.000,00 eura |
|  |  | Opći prihodi | 13.177,00 eura | 0,00 eura |
|  |  | Kapitalne donacije | 25.000,00 eura | 0,00 eura |
|  |  | Višak prihoda | 1.635.823,00 eura | 255.535,40 eura |
|  |  |  | 1.865.000,00 eura | 314.722,90 eura |

U okviru planirane gradnje građevina komunalne infrastrukture radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja u odnosu na plan troškovi su realizirani u visini kako slijedi:

| VRSTA KOMUNALNE INFARSTRUKTURE | OBJEKT KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | OPIS TROŠKOVA | PROCJENA VRIJEDNOSTI | IZVRŠENJE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NERAZVRSTANE CESTE | Cesta unutar poslovne zone Miklavija (I. i II. faza) | Projektna dokumentacija | 26.000,00 eura | 0,00 eura |
|  |  | Otkup zemljišta | 25.000,00 eura | 0,00 eura |
|  | Cesta Frančići | Projektna dokumentacija | 4.000,00 eura | 0,00 eura |
|  | Cesta oznake SU-7 prema UPU Matulji (dio Kvarnerske ceste odnosno državne ceste D8 nakon izgradnje spojne ceste na čvor Kuk) | Projektna dokumentacija | 500,00 eura | 0,00 eura |
|  | Cesta oznake GM-5 (Odvojak 1) – dio "A" II faza | Izvođenje radova, stručni nadzor | 66.500,00 eura | 66.080,76 eura |
|  | Cesta oznake GM-5 (Odvojak 1) – dio "B" | Izvođenje radova, stručni nadzor | 58.500,00 eura | 58.168,80 eura |
|  | Stambena ulica u zoni K4 unutar UPU Matulji | Projektna dokumentacija | 4.000,00 eura | 687,50 eura |
|  |  | Otkup zemljišta | 10.000,00 eura | 0,00 eura |
|  | Cesta oznake GM-4 prema UPU Matulji | Projektna dokumentacija | 15.000,00 eura | 687,50 eura |
|  |  | Otkup zemljišta | 31.500,00 eura | 0,00 eura |
|  | Spojna cesta Branka Laginje – Jankovićeva cesta | Projektna dokumentacija | 25.000,00 eura | 18.790,22 eura |
|  |  | Otkup zemljišta | 145.000,00 eura | 40.300,00 eura |
|  | Cesta Biškupi unutar UPU -8 | Projektna dokumentacija | 25.000,00 eura | 5.062,50 eura |
| UKUPNO: |  |  | 436.000,00 eura | 189.777,28 eura |

U okviru planirane gradnje građevina komunalne infrastrukture u uređenim dijelovima građevinskog područja u odnosu na plan troškovi su realizirani u visini kako slijedi:

| VRSTA KOMUNALNE INFARSTRUKTURE | OBJEKT KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | OPIS TROŠKOVA | PROCJENA VRIJEDNOSTI | IZVRŠENJE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NERAZVRSTANE CESTE | Cesta oznake GM-1 prema UPU Matulji (Dalmatinskih brigada - 43. Istarske divizije) | Projektna dokumentacija | 2.900,00 eura | 801,29 eura |
|  |  | Otkup zemljišta | 100,00 eura | 0,00 eura |
|  | Cesta unutar zone RZ 2 (dionica B-B2) | Projektna dokumentacija | 5.000,00 eura | 4.500,00 eura |
|  | Cesta oznake CC (M. Frlana-Istok) | Projektna dokumentacija | 15.000,00 eura | 0,00 eura |
|  |  | Otkup zemljišta | 15.000,00 eura | 0,00 eura |
|  | Cesta Brešca -groblje Brešca | Projektna dokumentacija | 5.000,00 eura | 0,00 eura |
|  |  | Otkup zemljišta | 60.000,00 eura | 0,00 eura |
|  | Spojna cesta 43.istarske divizije - Milana Frlana | Projektna dokumentacija | 3.000,00 eura | 687,50 eura |
|  |  | Otkup zemljišta | 15.000,00 eura | 0,00 eura |
|  |  | Izvođenje radova i nadzor | 240.000,00 eura | 0,00 eura |
|  | Dionica ceste Put Puhari - Put Mileve Sušanj | Otkup zemljišta | 66.000,00 eura | 0,00 eura |
|  | Cesta "Gornje igralište“ | Projektna dokumentacija | 30.000,00 eura | 11.875,00 eura |
|  |  | Otkup zemljišta | 2.000,00 eura | 0,00 eura |
|  | Ukupno nerazvrstane ceste |  | 459.000,00 eura | 17.863,79 eura |
| JAVNO PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA | Nogostup uz Ulicu dalmatinskih brigada | Projektna dokumentacija | 10.000,00 eura | 2.187,50 eura |
|  | Ukupno Javno prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima |  | 10.000.00 eura | 2.187,50 eura |
| JAVNA PARKIRALIŠTA | Parkirališta | Projektna dokumentacija | 10.000,00 eura | 2.000,00 eura |
|  | Ukupno Javna parkirališta |  | 10.000.00 eura | 2.000,00 eura |
| JAVNE ZELENE POVRŠINE | Igralište Rukavac (Kalić) | Projektna dokumentacija | 2.500,00 eura | 0,00 eura |
|  |  | Izvođenje radova, nabava i postava sprava i igrala, te stručni nadzor | 48.500,00 eura | 0,00 eura |
|  | Igralište Principi | Izvođenje radova, nabava i postava sprava i igrala, te stručni nadzor | 179.000,00 eura | 72.291,31 eura |
|  | Ukupno javne zelene površine |  | 230.000,00 eura | 72.291,31 eura |
| GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE | Oborinska kanalizacija | Projektna dokumentacija | 1.000,00 eura | 0,00 eura |
|  | Prometna signalizacija – nabava uređaja za smanjenje brzina | Nabava i postava | 30.000,00 eura | 0,00 eura |
|  | Autobusne čekaonice | Nabava i postava | 30.000,00 eura | 0,00 eura |
|  | Ukupno Građevine i uređaji javne namjene |  | 61.000,00 eura | 0,00 eura |
| UKUPNO: |  |  | 770.000,00 eura | 94.342,60 eura |

U okviru planirane rekonstrukcije postojećih građevina komunalne infrastrukture u odnosu na plan troškovi su realizirani u visini kako slijedi:

| VRSTA KOMUNALNE INFARSTRUKTURE | OBJEKT KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | OPIS TROŠKOVA | PROCJENA VRIJEDNOSTI | IZVRŠENJE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NERAZVRSTANE CESTE | Sabirna ulica unutar poslovne zone Mučići II | Projektna dokumentacija | 30.000,00 eura | 28.728,02 eura |
|  |  | Otkup zemljišta | 16.000,00 eura | 0,00 eura |
|  | Dionica ceste 43. istarske divizije | Projektna dokumentacija | 3.000,00 eura | 625,00 eura |
|  |  | Izvođenje radova, stručni nadzor | 502.000,00 eura | 0,00 eura |
|  | Rekonstrukcija dijela Jankovićeve ceste (od granice s gradom Opatija do ulice M. Frlana | Projektna dokumentacija | 10.000,00 eura | 0,00 eura |
|  | Rekonstrukcija ulice Uroša Radeta | Projektna dokumentacija | 15.000,00 eura | 0,00 eura |
|  | Ukupno Nerazvrstane ceste |  | 576.000,00 eura | 29.353,02 eura |
| JAVNE ZELENE POVRŠINE | Modernizacija javne rasvjete sportskih igrališta | Projektna dokumentacija | 5.000,00 eura | 0,00 eura |
|  |  | Izvođenje radova, stručni nadzor | 45.000,00 eura | 0,00 eura |
|  | Ukupno Javna rasvjeta |  | 50.000,00 eura | 0,00 eura |
| GROBLJA I KREMATORIJI | Groblje Brgud (II faza - okoliš i parkiralište) | Projektna dokumentacija | 2.000,00 eura | 0,00 eura |
|  |  | Izvođenje radova, stručni nadzor | 20.000,00 eura | 0,00 eura |
|  | Groblje Zvoneća | Projektna dokumentacija | 5.000.00 eura | 1.250,00 eura |
|  |  | Otkup zemljišta | 6.000,00 eura | 0,00 eura |
|  | Ukupno Groblja i krematoriji |  | 33.000,00 eura | 1.250,00 eura |
| UKUPNO: |  |  | 659.000,00 eura | 30.603,02 eura |

U okviru Programom građenja komunalne infrastrukture po vrstama objekata i uređaja komunalne infrastrukture realizirani su objekti i uređaji komunalne infrastrukture kako slijedi:

- IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA

Cesta unutar poslovne zone Miklavija (I. i II. faza)

Izmijenjena je trasa ceste obzirom na novi prijedlog UPU Miklavija i prilagodbe prometnih rješenja.. Ugovorena je usluga izrade idejnog projekta u iznosu od 5.125,00 eura za potrebe izmjene lokacijske dozvole.

Osigurana sredstva za otkup zemljišta u iznosu od 25.000,00 eura nisu realizirana.

Cesta Frančići

Preostali ugovoreni a nerealizirani iznos iz prethodnog razdoblja u visini od 3.766,01 eura, a koji se odnosi na ugovorene geodetske usluge, te uslugu izmjene i usklađenja idejnog projekta prema UPU-a Matulji nije realiziran.

Cesta oznake SU-7 prema UPU Matulji

Po ishođenju lokacijske dozvole za izgradnju ceste, u prethodnom razdoblju je ugovorena usluga izrade parcelacijskog elaborata te djelomično fakturirana. Preostali ugovoreni iznos visini od 312,50 eura će se fakturirati po provedbi elaborata.

Cesta oznake GM-5 (Odvojak 1 – dio A) prema UPU Matulji

Za potrebe izvođenje radova, odnosno dovršetka izgradnje II. faze ceste oznake GM-5 (Odvojak 1 – dio A) i to na dio iz objedinjenog izvedbenog projekta (s cestom oznake GM-5 (Odvojak 1 – dio B)) utrošeno je 66.080,76 eura.

Cesta oznake GM-5 (Odvojak 1 - dio B) prema UPU Matulji

Za potrebe dovršetka izgradnje ceste oznake GM-5 (Odvojak 1 – dio B) započete u prethodnom razdoblju, i to na dio iz objedinjenog izvedbenog projekta (s cestom oznake GM-5 (Odvojak 1 – dio A)) utrošeno je 55.060,04 eura na izvođenje radova dok je na stručni i obračunski nadzor utrošeno 3.108,76 eura.

Stambena ulica u zoni K4 unutar UPU Matulji

Parcelacijski elaborat je ugovoren u prethodnom razdoblju u iznosu od 3.125,00 eura, ali usluga nije realizirana. Preduvjet pokretanja postupka je pravomoćnost lokacijske dozvole koja je izdana 11.12.2024. godine no nije pravomoćna zbog zaprimljene žalbe.

Osigurana sredstva za otkup zemljišta u iznosu od 10.000,00 eura nisu realizirana.

Cesta oznake GM-4 unutar UPU Matulji

U prethodnom razdoblju je ugovorena i djelomično fakturirana usluge izrade idejnog projekta ceste, dok je u 2024. godini fakturiran iznos do 687,50 eura. Parcelacijski elaborat je ugovoren u iznosu od 1.875,00 eura, ali usluga nije realizirana. Preduvjet pokretanja postupka je pravomoćnost lokacijske dozvole koja je izdana 05.12.2024. godine a postala pravomoćna početkom 2025. godine

Osigurana sredstva za otkup zemljišta u iznosu od 31.500,00 eura nisu realizirana.

Spojna cesta Branka Laginje - Jankovićeva cesta

U 2023. godini je ugovorena objedinjena usluga izrade projektne dokumentacije s geodetskim uslugama za potrebe ishođenja lokacijske i građevinske dozvole u ukupnom iznosu od 25.363,33 eura kada je i realizirano 3.185,35 eura, dok je u 2024. godini realizirano 18.790,22 eura. Preostali ugovoreni iznos u visini od 3.387,75 eura će biti realiziran u narednoj godini. Također je ugovorena usluga izrade elaborata Provedbe ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš te realizira u iznosu od 7.077,50 eura.

Otkup zemljišta je realiziran u iznosu od 40.300 eura.

Cesta Biškupi unutar UPU-8

Za potrebe izgradnje ceste Biškupi ugovorena je izrada idejnog projekta za potrebe ishođenja lokacijske dozvole u iznosu od 5.625,00 eura. Usluga je izvršena u iznosu od 5.062,00 eura, dok će se ostatak fakturirati u idućoj godine po ishođenju lokacijske dozvole. Navedene troškove će snositi privatni investitori temeljem ugovora o sufinanciranju.

Cesta oznake GM-1 prema UPU Matulji (Dalmatinskih brigada - 43. Istarske divizije)

Izvršene su geodetske usluge spajanja čestica u iznosu od 497,71 eura, te su podmireni troškovi vodnog doprinosa u iznosu od 303,58 eura.

Osigurana sredstva za otkup zemljišta u iznosu od 100,00 eura nisu realizirana.

Cesta unutar zone RZ 2 (dionica B-B2)

Za potrebe navedene ceste izrađen je glavni projekt na što je utrošeno 4.500,00 eura, dok je za potrebe spajanje čestica ugovorena geodetska usluga u iznosu od 500,00 eura koja će biti fakturirana iduće godine po provedbi elaborata.

Cesta oznake CC (cesta od školsko-sportske dvorane do Kvarnerske ceste)

Po ishođenju pravomoćne lokacijske dozvole pokrenut je postupak izrade parcelacijskog elaborata na što je u proteklom razdoblju utrošeno 1.161,32 eura. Preostali iznos u visini od 165,91 eura nije utrošen u 2024. godini, a biti će tek po provedbi elaborata, kada će se pokrenuti izrada glavnog projekta za potrebe ishođenja građevinske dozvole.

Osigurana sredstva za otkup zemljišta u iznosu od 15.000,00 eura nisu realizirana.

Rekonstrukcija ceste Brešca – groblje u Brešcima

Ceste Brešca – groblje Brešca podijeljena je na dva projekta. Projekt izgradnje unutar obuhvata Detaljnog plana uređenja društvenih sadržaja Brešca, te dionice izvan DPU-a. Nakon provedenog urisa postojeće nerazvrstane ceste Brešca – groblje u Brešcima, stečeni su uvjeti za pokretanje postupka izdavanja lokacijske prema izmjenama idejnih projekata koji su ugovoreni u prethodnom razdoblju te većim dijelom i realizirane.

Osigurana sredstva za otkup zemljišta u iznosu od 60.000,00 eura nisu realizirana.

Spojna cesta 43. Istarske divizije - Milana Frlana

U tijeku je ishođenje lokacijske dozvole uređenja platoa, te će se po ishođenju iste moći pristupiti izvođenju radova koji su ugovoreni u iznosu od 201.213,13 eura. Stručni i obračunski nadzor na predmetnim radovima je ugovoren u iznosu od 8.625,00 eura.

Osigurana sredstva za otkup zemljišta u iznosu od 15.000,00 eura nisu realizirana.

Dionica ceste Put Puhari – Put Mileve Sušanj

Sukladno Sporazumu s Bina-Istra d.d. Općina Matulji se obvezala riješiti imovinsko-pravne odnose, čije rješavanje je u tijeku.

Cesta „Gornje igralište“

Za potrebe projektiranja dionice ceste izvršene su preostale ugovorene geodetske usluge iz prethodnog razdoblja u iznosu od 625,00 eura te je izrađen idejni projekt u iznosu od 11.250,00 eura. U tijeku je ishođenje lokacijske dozvole.

Osigurana sredstva za otkup zemljišta u iznosu od 2.000,00 eura nisu realizirana.

Sabirna ulica unutar poslovne zone Mučići II (I. etapa izgradnje)

Za potrebe izgradnje predmetne prometnice izrađen je glavni projekt s troškovnikom, te tehnička dokumentacije za potrebe izmještanja elektroinstalacija u ukupnom iznosu od 25.512,50 eura dok je za geodetske usluge utrošeno 2.328,80 eura. Trošak vodnog doprinosa Hrvatskim vodama d.o.o. iznosio je 886,72 eura.

Osigurana sredstva za otkup zemljišta u iznosu od 16.000,00 eura nisu realizirana.

Dionica ceste 43. Istarske divizije

Za potrebe rekonstrukcije predmetne ceste ugovorena je novelacija glavnog projekta u iznosu od 1.750,00 eura i to za potrebe ishođenja građevinske dozvole koja je u tijeku.

Krajem godine pokrenut je postupak ugovaranja stručnog i obračunskog nadzora nad izvođenjem radova te javno nadmetanja za odabir izvođača radova.

Rekonstrukcija dijela Jankovićeve ceste

Ugovorena je izrada idejnog projekta u iznosu od 9.500,00 eura, koja nije realizirana zbog usklađivanja  konačnog obuhvata s Hrvatskim autocestama.

Dionica ceste Uroša Radeta

U tijeku je razmatranje problematike prometovanja navedenom prometnicom te moguća prometna rješenja.

- JAVNO PROMETNE POVRŠINE

Nogostup uz ulicu dalmatinskih brigada

Projekt izgradnje nogostupa je izmijenjen na način da je obuhvat smanjen u dijelu koji se odnosi na izgradnji dionice ceste „Gornje igralište“. Zbog navedenog je u proteklom razdoblju ugovorena izrada izmjene projektne dokumentacije u iznosu od 2.437,50 eura, a u 2024. godine je realizira u iznosu od 2.187,50 eura. U tijeku je ishođenje lokacijske dozvole.

- JAVNA PARKIRALIŠTA

Ugovorene su geodetske usluge i izrada idejnog projekta za potrebe ishođenja lokacijske dozvole u ukupnom iznosu od 7.875,00 eura. Tijekom godine je fakturiran dio geodetskih usluga u iznosu od 2.000,00 eura dok je idejni projekt u izradi.

- JAVNE ZELENE POVRŠINE

Igralište Kalić

Pokrenuti su razgovori sa Mjesnim odborom Rukavac o obuhvatu i sadržaju projekta uređenja dječjeg igrališta. Po donošenju konačne odluke predlagati će se izrada projektne dokumentacije te uređenje i opremanje igrališta.

Igralište Principi

Ugovoreno je i izvođenje radova na uređenju igrališta u iznosu od 136.759,88 eura na što je utrošeno 67.544,50 eura, dok je stručni i obračunski nadzor ugovoren u iznosu od 9.375,00 eura a realiziran u iznosu od 4.630,55 eura. Dovršetak izvođenja se očekuje početkom iduće godine.

Modernizacija javne rasvjete sportskih igrališta

Za potrebe izrade projektne dokumentacije modernizacije javne rasvjete sportskih igrališta na području Općine Matulji prethodno je potrebno evidentirati stvarno stanje predmetne komunalne infrastrukture (igrališta) u katastru i upisati u zemljišne knjige.

- GRAĐEVINE UREĐAJI I PREDMETI JAVNE NAMJENE

Oborinska kanalizacija u Frančićima

Programima gradnje iz prethodnog razdoblja je na projektnu dokumentaciju oborinske odvodnje u Frančićima utrošeno 2.442,10 eura od ugovorenih 3.052,62 eura, no ostatak će biti realiziran po usvajanju projekta odnosno po definiranju konačne granice zahvata projekta istarskog ipsilona – A8 (faze 2b – dopuna na puni profil autoceste; dionica: Anđeli – Matulji), koji je od utjecaja na granicu zahvata projekta.

Svjetleća prometna signalizacija

Ugovorena je dobava i montaža informativnog displeja za ugradnju na BUS stajalište u Matuljima koje služi za prikaz informacija o dolascima, i to u iznosu od 7.012,40 eura.

Za potrebe dobave i postave treptača na javnim i nerazvrstanim cestama osigurana sredstva nisu utrošena, budući da su djelomično izrađeni elaborati za koje su ishođene potrebne suglasnosti dok je dio prometnih rješenja u izradi odnosno na usvajanju.

Autobusne čekaonice

Pokrenut je postupak prikupljanja ponuda za dobavu i montažu tri autobusne čekaonice uz državnu cestu D8, i to dvije u Permanima i jedne u centru Matulja. Nove autobusne čekaonice će se izvesti u prvoj polovici naredne godine.

- GROBLJA I KREMATIORIJI

Groblje Brgud

Za potrebe proširenja groblja na istočnoj strani groblja Brgud (II. faza) u prethodnom razdoblju su ugovoreni pripremni zemljani radovi u iznosu od 15.844,16 eura te usluge stručnog i obračunskog nadzora nad istima u visini od 2.475,00 eura. Ishođena je lokacijska dozvola za planirani zahvat a u tijeku je rješavanje odnosa s Republikom Hrvatskom, vlasnikom zemljišta.

Groblje Zvoneća

Za potrebe proširenja groblja Zvoneća na geodetske usluge, odnosno izradu elaborata za  provedbu evidentiranja stvarnog stvaranja, utrošeno je 1.250,00 eura. Navedeno je preduvjet za izradu idejnog projekta koji je ugovoren u iznosu od 3.251,71 eura i biti će realiziran početkom iduće godine.

Osigurana sredstva za otkup zemljišta u iznosu od 6.000,00 eura nisu realizirana.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu objavljuje se u „Službenim novinama Općine Matulji“.

OPĆINSKI NAČELNIK

Vedran Kinkela, v.r.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21, 23/21 i 36/23), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana _______ 2025. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu.

Članak 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 400-07/25-01/1

URBROJ: 2170-27-01/1-25-

Matulji,                     2025. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

- PREDSJEDNICA

- Iva Letina