Hrvatske autoceste d.o.o., za upravljanje, građenje i održavanje autocesta, Ulica Stjepana Širole 4, Zagreb, OIB: 57500462912 (u daljnjem tekstu: Hrvatske autoceste), koje zastupa direktor dr.sc. Boris Huzjan, dipl. ing.građ.

i

OPĆINA MATULJI, Trg Maršala Tita 11, 51211 Matulji, Hrvatska OIB: 23730024333 (u daljnjem tekstu: Općina Matulji), koju zastupa općinska načelnica Ingrid Debeuc

i

BINA-ISTRA d.d., Zrinšćak 57, Lupoglav, OIB: 13439120211 (u daljnjem tekstu: BINA-Istra) koje zastupa generalni direktor Dario Silić

(zajedno dalje u tekstu: sporazumne strane)

zaključili su sljedeći

SPORAZUM

O SURADNJI NA PROJEKTU IZGRADNJE ČVORA MATULJI I NERAZVRSTANE CESTE OD ULICE BRANKA LAGINJE DO JANKOVIĆEVE CESTE U MATULJIMA

Uvodne odredbe

Članak 1.

Sporazumne strane suglasno utvrđuju da su Hrvatske autoceste sklopile ugovor za izradu projektne dokumentacije za dogradnju na puni profil autoceste od Interregionalnog čvora Matulji (čvor Učka) do koncesijskog područja BINA Istra.

Sporazumne strane suglasno utvrđuju da je uz predviđeno proširenje za drugi kolnik autoceste, potrebno  provesti rušenje postojećeg nadvožnjaka na Matuljskoj cesti preko jednog kolnika autoceste i izgradnju novog nadvožnjaka preko punog profila autoceste prema situaciji u prilogu koja čini sastavni dio ovog Sporazuma.

Sporazumne strane suglasno utvrđuju da će Hrvatske autoceste, u tijeku izgradnje punog profila autoceste iz stavka 1. ovog članka, biti u obvezi omogućiti nesmetano odvijanje prometa prometnicom iz stavka 2. ovog članka bez prekida, za što je potrebno izgraditi privremenu devijaciju prometa te istu ukloniti nakon završetka izgradnje punog profila autoceste, kako je prikazano na preglednoj situaciji u prilogu ovog Sporazuma.

Članak 2.

Sporazumne strane suglasno utvrđuju da Općina Matulji provodi aktivnosti na izgradnji nerazvrstane ceste od ulice Branka Laginje do Jankovićeve ceste u Matuljima, kako je prikazano na preglednoj situaciji u prilogu ovog Sporazuma.

Sporazumne strane suglasno utvrđuju da je izgradnja i puštanje u promet nerazvrstane ceste od Ulice Branka Laginje do Jankovićeve ceste u Matuljima do 30. rujna 2025. u interesu Sporazumnih strana te da Hrvatske autoceste neće biti u obvezi izgraditi privremenu devijaciju prometa iz članka 1. stavak 3. ovog Sporazuma, ukoliko Općina Matulji izgradi i pusti u promet nerazvrstanu cestu od Ulice Branka Laginje do Jankovićeve ceste u Matuljima do 30. rujna 2025., pri čemu su Hrvatske autoceste spremne sudjelovati u sufinanciranju izgradnje nerazvrstane ceste od Ulice Branka Laginje do Jankovićeve ceste u Matuljima, maksimalno do iznosa iz članka 4. stavak 1. ovog Sporazuma, a BINA-Istra je spremna sudjelovati u sufinanciranju izgradnje nerazvrstane ceste od Ulice Branka Laginje do Jankovićeve ceste u Matuljima maksimalno do iznosa iz članka 4. stavka 2. ovog Sporazuma.

Obveze Sporazumnih strana

Članak 3.

Općina Matulji se obvezuje izraditi projektnu dokumentaciju, riješiti imovinsko-pravne odnose, izgraditi i pustiti u promet nerazvrstanu cestu od Ulice Branka Laginje do Jankovićeve ceste u Matuljima do 30. rujna 2025. prema situaciji u prilogu koja čini sastavni dio ovog Sporazuma, a sve kako bi se omogućila prometna povezanost između Ulice Branka Laginje i Jankovićeve ceste, na način da se predvidi faznost izgradnje kako bi izvođenje radova na planiranoj spojnoj cesti od Ulice Branka Laginje

do Jankovićeve ceste pratilo dinamiku izvođenja radova iskopa na trasi punog profila autoceste Tunel Učka-Matulji.

Ukoliko tijekom izvođenja radova na nerazvrstanoj cesti od Ulice Branka Laginje do Jankovićeve ceste dođe do produženja ugovornog roka izvođenja radova, rok iz stavka 1. ovog članka produžuje se sukladno ugovornom roku izvođenja radova, ali ne kasnije od 30. travnja 2026. godine.

U slučaju da do isteka roka iz stavka 1. ovog članka Općina Matulji neće moći ishoditi uporabnu dozvolu za nerazvrstanu cestu od Ulice Branka Laginje do Jankovićeve ceste, Općina Matulji dužna je do isteka roka iz stavka 1. ovog članka, u suradnji s izvođačem radova, osigurati privremenu prometnu regulaciju duž trase planirane ceste kako bi se omogućila potpuna prometna povezanost između ulice Branka Laginje i Jankovićeve ceste te takvu prometnu povezanost  neprekidno održavati do puštanja u promet novog nadvožnjaka iz članka 1. stavak 2. ovog Sporazuma ili do ishođenja uporabne dozvole za navedenu nerazvrstanu cestu, ovisno o tome koja će okolnost nastupiti ranije.

Članak 4.

Hrvatske autoceste  obvezuju se sufinancirati dio troškova investicije Općine Matulji iz članka 3. ovog Sporazuma maksimalno do iznosa od 600.000,00 EUR (s uključenim PDV-om), što predstavlja iznos procijenjene vrijednosti troškova privremenih devijacija prometa na autocesti iz članka 1. stavak 3. ovog Sporazuma.

BINA-Istra obvezuje se sufinancirati dio troškova investicije Općine Matulji iz članka 3. ovog Sporazuma maksimalno do iznosa od 400.000,00 EUR (s uključenim PDV-om).

Općina Matulji obvezuje se sufinancirati razliku do punog iznosa investicije iz članka 3. ovog Sporazuma, te snositi troškove otkupa zemljišta i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

Članak 5.

Strane Sporazuma su suglasne da će Općina Matulji temeljem zaključenih ugovora o javnoj nabavi  vršiti plaćanje neposredno ugovornom izvođaču/pružatelju usluga za izvedene radove i pružene usluge iz članka 3. ovog Sporazuma na način kako  je to regulirano ugovorima o javnoj nabavi te da će u rokovima dospijeća plaćati naknade i troškove temeljem dokumentacije kojom se uređuju imovinskopravni odnosi.

Općina Matulji će temeljem privremene i okončane situacije za izvedene radove/usluge iz članka 3. ovog Sporazuma ispostaviti Hrvatskim autocestama i BINA-Istra-i Zahtjeve za isplatom sredstava u skladu sa Zakonom o PDV-u (u daljnjem tekstu: Zahtjev za isplatom sredstava), u prilogu kojih će dostavljati ovjerene privremene situacije izvođača odnosno izvršitelja usluge, mjesečna izvješća izvođača radova, a uz okončanu situaciju i Zapisnik o okončanom obračunu.

Hrvatske autoceste i BINA-Istra obvezuju se Zahtjeve za isplatom sredstava, izdane u skladu sa stavkom 2. ovog članka, platiti u roku od 30 dana od zaprimanja ispravnog Zahtjeva za isplatom sredstava.

Zahtjevi za isplatom sredstava koje će Općina Matulji izdati prema Hrvatskim autocestama i BINA-Istra-i ne smiju prelaziti troškove sufinanciranja iz članka 4. ovog Sporazuma.

Članak 6.

Obzirom da pojedine radnje iz članka 3. ovog Sporazum, a osobito puštanje u promet nerazvrstane ceste od Ulice Branka Laginje do Jankovićeve ceste u Matuljima do 30. rujna 2025. odnosno do 30. travnja 2026. godine, ovise o postupanju nadležnih tijela državne uprave i javnopravnih tijela na koje Općina Matulji nema utjecaja, Sporazumne strane suglasno utvrđuju da je Općina Matulji ispunila obveze iz članka 3. ovog Sporazuma u trenutku kada osigura privremenu prometnu regulaciju duž trase planirane ceste kako bi se omogućila potpuna prometna povezanost u skladu s člankom 3. stavak 3. ovog Sporazma te ako takvu prolaznost neprekidno održava do puštanja u promet novog nadvožnjaka iz članka 1. stavak 2. ovog Sporazuma ili do dovršetka izgradnje navedene nerazvrstane ceste.

Sporazumne strane suglasno utvrđuju da Hrvatske autoceste i BINA-Istra neće biti u obvezi sudjelovati u sufinanciranju izgradnje nerazvrstane ceste od Ulice Branka Laginje do Jankovićeve ceste u Matuljima ukoliko Općina Matulji ne ispuni obveze iz stavka 1. ovog članka.

U slučaju neispunjenja obveze Općine Matulji iz stavka 1. ovog članka prestaje obveza Hrvatskih autocesta i BINA-Istre za plaćanje prema zahtjevima Općine Matulji ispostavljenima na Hrvatske autoceste i BINA-Istru u skladu s člankom 5. ovog Sporazuma.

Općina Matulji obvezuje se, u roku od 30 dana od  neispunjenja obveze iz stavka 1. ovog članka, vratiti Hrvatskim autocestama cjelokupan iznos koji su Hrvatske autoceste platile po zahtjevima za plaćanje ispostavljenima u skladu s člankom 5. ovog Sporazuma te se u svrhu osiguranja naplate takvog potraživanja Hrvatskih autocesta, Općina Matulji obvezuje, u roku od pet dana od dana sklapanja ovog Sporazuma, predati Hrvatskim autocestama zadužnicu popunjenu u skladu s odredbama Ovršnog zakona, odnosno Pravilnika o obliku i sadržaju zadužnice (NN br. 115/2012, 82/2017, 154/2022) i potvrđenu (solemniziranu) kod javnog bilježnika na iznos od 60.000,00 EUR, što predstavlja 10% vrijednosti procijenjenih troškova koje se Hrvatske autoceste obvezuju sufinancirati prema članku 4. stavak 1. ovog Sporazuma.  Zadužnica mora glasiti na Hrvatske autoceste d.o.o., Ulica Stjepana Širole 4, 10000 Zagreb, OIB: 57500462912.

Općina Matulji obvezuje se, u roku od 30 dana od neispunjenja obveza iz stavka 1. ovog članka, vratiti BINA – Istra-i cjelokupan iznos koji je BINA - Istra platila po zahtjevima za plaćanje ispostavljenima u skladu s člankom 5. ovog Sporazuma te se u svrhu osiguranja naplate takvog potraživanja BINA – Istra-i, Općina Matulji obvezuje, u roku od pet dana od dana sklapanja ovog Sporazuma, predati BINA-Istra-i  zadužnicu popunjenu u skladu s odredbama Ovršnog zakona, odnosno Pravilnika o obliku i sadržaju zadužnice (NN br. 115/2012, 82/2017, 154/2022) i potvrđenu (solemniziranu) kod javnog bilježnika na iznos od 40.000,00 EUR, što predstavlja 10% vrijednosti procijenjenih troškova koje se BINA – Istra  obvezala sufinancirati prema članku 4. stavak 2. ovog Sporazuma.  Zadužnica mora glasiti na BINA - Istru d.d., Zrinšćak 57, 52 426 Lupoglav, OIB: 13439120211.

Članak 7.

Nakon primitka uplate iznosa iz članka 4. stavak 1. ovog Sporazuma, odnosno iznosa iz članka 4. stavak 2. ovog Sporazuma Općina Matulji neće imati daljnjih potraživanja prema Hrvatskim autocestama, odnosno BINA - Istri, po bilo kojoj osnovi, vezano za gradnju nerazvrstane ceste od Ulice Branka Laginje do Jankovićeve ceste u Matuljima i izvođenje radova iz članka 1. stavak 1. i 2. ovog Sporazuma, uključujući potraživanje naknade za prekomjernu uporabu cesta na području Općine Matulji.

Članak 8.

Ovaj Sporazum se sklapa kada ga potpišu sve tri strane ovog Sporazuma.

Ovaj Sporazum sklapa se u 6 istovjetnih primjeraka, po dva za svaku sporazumnu stranu.

| OPĆINA MATULJI Općinska načelnica Ingrid Debeuc __________________________ Klasa: Ur.broj: U Matuljima, ___________2025. godine BINA-Istra d.d Generalni direktor Dario Silić __________________________ U Zagrebu, ___________2025. godine | Hrvatske autoceste d.o.o. Direktor dr.sc. Boris Huzjan _________________________ Klasa: Ur.broj: U Zagrebu, ___________2025. godine |
| --- | --- |

Prilog: pregledna situacija zahvata

SPORAZUM O SURADNJI NA PROJEKTU IZGRADNJE ČVORA MATULJI I NERAZVRSTANE CESTE OD ULICE BRANKA LAGINJE DO JANKOVIĆEVE CESTE U MATULJIMA

Nerazvrstana cesta od ulice Branka Laginje do Jankovićeve ceste u Matuljima

Planirani radovi Hrvatskih autocesta d.o.o. – nadvožnjak i privremena regulacija u tijeku izgradnje